ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE KOMERCIJALNE PONUDE (RFP)

Izrada Idejnog projekta i Studije opravdanosti za projekat proizvodnje Low-Carbon vodonika (LCH₂) u MSK Kikinda a.d. – Plavi horizont

1. Uvod

MSK Kikinda a.d. planira realizaciju industrijskog projekta proizvodnje low-carbon vodonika (LCH₂) na postojećoj lokaciji fabrike u Kikindi.
Projekat se zasniva na integraciji nove opreme i sistema sa postojećom infrastrukturom fabrike metanola i sirćetne kiseline, uz korišćenje savremenih tehnoloških rešenja za smanjenje emisije CO₂ i povećanje energetske efikasnosti.

Cilj ovog zahteva je izbor kvalifikovanog projektantskog partnera za izradu Idejnog projekta i Studije opravdanosti za jedno varijantno tehničko rešenje proizvodnje, prerade i otpreme low-carbon vodonika.

2. Obim posla

Odabrana proizvodna konfiguracija koja će biti predmet analize u okviru ovog zahteva ima sledeće ključne parametre:

| Parametar | Jedinica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Godišnja proizvodnja low-carbon vodonika | t/god | 7.830 |
| Godišnja proizvodnja električne energije (CHP) | GWh/god | 78 |
| Godišnje smanjenje emisije CO₂ | t/god | 211.000 |
| Čistoća vodonika | % | 99,9999 (Grade 6.0) |

Projekat će oceniti tehničku, ekonomsku i ekološku izvodljivost proizvodnje low-carbon vodonika iz postojećeg toka sinteznog gasa korišćenjem POX tehnologije, praćeno separacijom vodonika putem PSA jedinice i integracijom sa kogeneracionim (CHP) postrojenjem snage cca. 17 MW radi proizvodnje toplote i električne energije. Toplotna energija će se koristiti unutar sistema MSK, a električna energija za internu potrošnju i potencijalni transfer ka mreži EPS.

Transport i otprema vodonika treba da obuhvate komprimovani vodonik sa mogućnošću distribucije trejlerima ili cevovodnim sistemima.

Odabrani projektantski partner biće odgovoran za:

- izradu Idejnog projekta (IP) sa svim tehničko-tehnološkim, infrastrukturnim i sigurnosnim elementima,

- izradu Studije opravdanosti sa tehničko-ekonomskim pokazateljima,

- definisanje tehnološkog procesa proizvodnje, prerade i otpreme LCH₂, kao i prateće komunalne i energetske infrastrukture (voda, para, električna energija, gas),

- predlog tehničkog rešenja integracije novog sistema sa postojećim pogonima fabrike metanola i sirćetne kiseline.

- Komunikaciju sa imaocima javnih ovlašćenja i da izvrši potrebne korekcije rešenja do dobijanja lokacijskih uslova.

3. Ekološki i bezbednosni aspekti

Projekat mora u potpunosti ispuniti važeće domaće i EU standarde iz oblasti zaštite životne sredine i industrijske bezbednosti, uključujući obaveze prema SEVESO direktivi (Direktiva 2012/18/EU) i njenoj primeni u nacionalnom zakonodavstvu.
Projektantski partner mora obezbediti rešenja koja zadovoljavaju sve zahteve za objekte pod režimom SEVESO, kao i za instalacije koje se odnose na rukovanje i skladištenje vodonika, oksidacionih gasova i zapaljivih tečnosti.

Od projektanta se očekuje da poseduje iskustvo u projektovanju postrojenja sa visokim bezbednosnim rizikom (Seveso high-tier), uključujući sisteme za kontrolu eksplozivne atmosfere (ATEX), zaštitu od požara, kao i integraciju sigurnosnih i kontrolnih sistema (SIS, ESD, F&G).

4. Tehnička kvalifikacija projektanta

Potencijalni projektant mora da poseduje:

- odgovarajuće licence, odnosno da ispunjava uslove iz Pravilnika o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo ili nadležni organ autonomne pokrajine (Sl. glasnik RS br. 21/2024):

- dokazivo iskustvo (reference) u izradi tehničke dokumentacije za složene industrijske sisteme i u saradnji sa stranim partnerima ili investitorima.

- iskustvo u projektovanju gasne i procesne tehnike, po mogućstvu u oblasti vodonika, sinteznog gasa ili hemijske industrije;

- Internu sposobnost za procesne simulacije, optimizaciju energetskih sistema i integraciju postrojenja;

- Iskustvo u izradi idejnih projekata i studija opravdanosti za industrijske energetske ili hemijske projekte;

- reference za uporedive projekte realizovane u poslednjih 5 godina;

- sposobnost izrade dokumentacije u skladu sa srpskim i EU tehničkim standardima;

- potvrđeno iskustvo i kvalifikacije za SEVESO projektovanje, uključujući implementaciju SEVESO direktive i pripremu neophodnih dokumenata i procena rizika.

5. Tehnički sadržaj ponude

Ponuđač treba da dostavi:

- metodologiju izrade projekta i Studije opravdanosti,

- predlog tehničkog pristupa (primenjene programske aplikacije) i okvirne tehničke specifikacije,

- plan dinamike rada i organizaciju projektantskog tima,

- prikaz iskustva na sličnim projektima (posebno u oblasti hemijske i energetske industrije).

5a. Rok za izradu projekta i način dostavljanja projekta

Ukupno trajanje izrade kompletnog projekta (Idejni projekat + Studija opravdanosti) iznosi najduže 8 meseci od dana uvođenja Izvođača u posao (prihvatanjem ponude, dostavljanjem Pisma o namerama od strane Naručioca).

Projektna dokumentacija na srpskom jeziku se dostavlja u tri papirne kopije i jednu elektronsku kopiju (CD).

6. Komercijalna ponuda

Ponuđač je dužan da dostavi komercijalnu ponudu koja definiše sve troškove vezane za izradu Idejnog projekta i Studije opravdanosti.
Ponuda mora sadržati jasnu strukturu troškova po fazama rada, sa navedenim procentualnim udelima u ukupnom iznosu.

7. Prava intelektualne svojine i nastavak projektovanja

MSK Kikinda a.d. zadržava sva prava korišćenja, umnožavanja i dorade tehničke dokumentacije za potrebe daljih faza realizacije projekta.

8. Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju u elektronskoj formi na elektronsku adresu MSK Kikinda a.d.:

info_msk_kikinda@msk.co.rs

ili

prijem-elektronske-poste@msk.co.rs

Rok dostavljanja komercijalne ponude: 31.10.2025. godine do 1200 h.
Sve dodatne informacije biće dostupne po zahtevu zainteresovanih projektanata.

9. Kriterijum evaluacije

Evaluacija ponuda biće zasnovana na sledećim kriterijumima:

| Kriterijum | Težina |
| --- | --- |
| Finansijska ponuda | 25% |
| Tehnički kvalitet i metodologija | 35% |
| Relevantno iskustvo i reference | 20% |
| Rokovi izvođenja projekta | 20% |

10. Opšti uslovi

MSK Kikinda zadržava pravo da prihvati ponudu koja ispunjava sve propisane uslove bez obaveze obrazlaganja odluke ponuđačima koji ne budu odabrani.

Ponude koje budu nekompletne i nepotpune ili pristignu nakon predviđenog roka, neće biti uzete u obzir.

Sva dostavljena dokumentacija ostaje poverljiva i vlasništvo naručioca.

Sve neophodne informacije vezane za predmetni Projekat, koje se ne nalaze u prethodnom tekstu, a u cilju davanja najpovoljnije ponude, potencijalni ponuđač će dobiti od lica za kontakt.

Po potrebi se mogu organizovati razgovori, posete lokaciji ili sastanci za pojašnjenja ako se ukaže dalja potreba.

Lice za kontakt:

Bratislav Tomić,

teh. direktor MSK

mob. 062/800 57 72

e-mail: b.tomic@msk.co.rs

Zahvaljujemo Vam na iskazanom interesovanju!